## ВОР
(Рекомендуемый образец)
Ведомость объемов работ №
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
Основание
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
Дата составления ____ _________________ 20____г.
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем работ) | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Формула расчета объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7
1
2
3
4
5
…
Составил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Порядок подготовки ведомости объемов работ и ее содержание
Согласно пункту 2.6 Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденных приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр (далее – Методические рекомендации), сборники единичных расценок содержат расход материалов, изделий, конструкций, а также расход неучтенных материалов, изделий и конструкций в физических (натуральных) единицах измерения, принятый в соответствии со сметными нормами, на основании которых разработаны соответствующие единичные расценки.
В соответствии с пунктом 2.9 Методических рекомендаций материалы, изделия и конструкции, тип, разновидность, класс или марка которых при определении сметной стоимости подлежат уточнению по проектным данным, приводятся с обобщенным наименованием без указания конкретных характеристик. По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только наименование материалов, а вместо нормативного показателя расхода соответствующего ресурса приводится литера «П». Расход таких материальных ресурсов при составлении сметной документации определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной приказом Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр.
Согласно пункту 35 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
Расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета) приводится в ведомостях объемов работ.
Для материальных ресурсов, расход которых в единичной расценке приведен с литерой «П» или материальных ресурсов, расход которых не приведен в единичной расценке, в ведомости объемов работ в графе «Формула расчета объемов работ и расхода материалов» указывается их количество в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией.
При этом ведомости объемов работ должны содержать необходимые сведения с указанием единицы измерения (1 м2, 1 м3, 1 шт., 1 т, 1 кг и тому подобное), расчеты и ссылки на проектные решения (листы проекта/чертежи) в соответствии с проектной документацией.
Для материальных ресурсов, расход которых учтен федеральными единичными расценками, в графе ведомости объемов работ «Формула расчета объемов работ и расхода материалов» расход таких материалов не указывается.
Требования к ведомостям объемов работ.
1. Все объемы, заявленные в ведомости объемов работ (ВОР) должны быть подтверждены проектными решениями. 2. На основании п.13 г(1) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 01.09.2022г.) предоставить ведомость объемов работ учтенных в сметных нормативов. 3. Для возможности поверки объемов, заявленных в ВОР, для всех объёмов должны быть ссылки на чертежи и спецификации, указать расчет объемов работ, отсутствующих в спецификациях (земляные работы, кирпичная кладка, площадь гидроизоляции и т.д.). 4. В ведомости объема работ должны быть единичные показатели: м2, шт, т, м3…. 5. Ведомости объемов работ должны быть пронумерованы, подписаны ГИПом и проектировщиком 6. Дальность перевозки грунта, строительного мусора должны быть обоснованы данными раздела ПОС или иной технической документацией.

## форма 1 изм. объемов
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ при первом изменении проектной документации
Заказчик
(наименование организации)
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(наименование стройки, объекта)
Дата составления ____ ________________ 20___ г.
№ п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений в 2020 году** | Ссылка на техническую документацию
| номер | наименование |  |  | до изменений 2016 год* | с учетом изменений 2020 год** | увеличение 2020 год** | снижение 2016 год* |  | до изменений 2016 год | с учетом изменений 2020 год**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | ЛСР № 02-01-01 (доб. в 2020) | ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2020 из 2016)***
1 | ЛСР № 02-01-01 (2016 год)* | Конструктивные решения. Фундаменты | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1000 | 2000 | 1000 | --- | Изменение толщины основания с 10 до 20 см | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15 | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16
2 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм с учетом расхода - 1,3 | м3 | 1300 | 2600 | 1300 | ---
3 |  |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 100 | 90 | --- | -10 | Корректировка проектных решений в связи с дополнительными инженерно-геологическими изысканиями лощадки строительства | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15 | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
* год утверждения документации, получившей первоначальное положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости
** год корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости
*** сметные расчеты на исключаемые объемы работ формируются с применением сметных нормативов и индексов, учтенных в ранее утвержденной документации.

## форма 2 изм. объемов
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ при втором и последующих изменениях проектной документации
Заказчик
(наименование организации)
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(наименование стройки)
Дата составления ____ ________________ 20___ г.
№ п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  |  | Изменение объемов работ (корректировка 2020года) ** |  | Изменение объемов работ (корректировка 2022 года) *** |  |  | Обоснование изменений |  | Ссылка на техническую документацию
[5 empty] | до изменений 2016 год* | с учетом изменений |  | увеличение 2020 год** | снижение 2016 год* | увеличение 2022 год**** | снижение 2020 год** | снижение 2016 год*
| номер | наименование |  |  |  | 2020** | 2022 год*** | [5 empty] | 2020 год** | 2022 год*** | до изменений 2016 год* | с учетом изменений 2020 год** | с учетом изменений 2022 год***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 8 | 9 | 8.1 | 9.1.1 | 9.1.2 | 10 | 10.1 | 11 | 12 | 12.1
[8 empty] | ЛСР № 02-01-01 (доб. в 2020) | ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2020 из 2016)**** | ЛСР № 02-01-01 (доб. в 2022) | ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2022 из дод.в 2020)**** | ЛСР № 02-01-01 (искл. в 2022 из 2016)****
1 | ЛСР № 02-01-01 (2016 год)* | Конструктивные решения. Фундаменты | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1000 | 2000 | 80 | 1000 | --- | --- | -1000 | -200 | Изменение толщины основания с 10 до 20 см | Изменение толщины основания с 20 до 8 см | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15 | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16 | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 14; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 14
2 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм с учетом расхода - 1,3 | м3 | 1300 | 2600 | 1040 | 1300 | --- | --- | -1300 | -260
3 |  |  | Устройство фундаментных плит м3 железобетонных: плоских | м3 | 100 | 90 | 120 | --- | -10 | 30 | --- | --- | Корректировка проектных решений в связи с дополнительными инженерно-геологическими изысканиями лощадки строительства | Корректировка проектных решений по результатам проверочных расчетов | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 10; КР2 том 4.2 лист 12; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 15 | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 15; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 16 | МР-0000-00-КР1 том 4.1 лист 12; КР2 том 4.2 лист 14; МР-0000-00-СМ3 ВОР лист 14
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
* год утверждения документации, получившей первоначальное положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости
** год корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости
*** год последующей корректировки сметной документации в результате корректировки проектных решений, представленной для проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости
**** сметные расчеты на исключаемые объемы работ формируются с применением сметных нормативов и индексов, учтенных в ранее утвержденной документации.

## СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕ СТОИМОСТИ
(Рекомендуемый образец)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
Заказчик
(наименование организации)
(наименование стройки)
Дата составления ____ ________________ 20___ г.
N п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. | Обоснование изменений сметной стоимости
| шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛСР 01-01-01 | Подготовитекльные работы | 1 |  | -25 | -25 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД
2 | расчет РС №1 | Затраты, связанные с получением исходных данных для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям | 2 | 55.6 | -31 | 24.6 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
3 | ЛСР 01-01-02 | Возмещение убытков за сносимые строения | 3 | 374.13 | -126.51 | 247.62 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД и уточнения данных
4 | ЛСР 01-02-03 | Археологические исследования на территории строительства | 4 | 31 |  | 31 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
5 | ЛСР 01-02-04 | Защита территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов | 5 | 31 |  | 31 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
6 | ЛСР 01-01-15 | Предпроектные проработки проектных решений | 6 | 15.1 |  | 15.1 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
7 | ЛСР 01-02-06 | Организация и безопасность движения | 7 | 226.8 |  | 226.8 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
Глава 2. Основные объекты строительства
8 | ЛСР 02-01-01 | Общестроительные работы ниже отм.0.000 | 6 | 695.27 |  | 695.27 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД
9 | ЛСР 02-01-02 | Общестроительные работы выше отм.0.000 | 7 | 1489.79 | -680.56 | 809.23 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД
10 | ЛСР 02-01-03 | Вентиляция и кондиционирование | 8 | 458.92 | -290.86 | 168.06 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД
11 | ЛСР 02-01-04 | Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования | 9 | 656.36 |  | 656.36 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
….
Глава 8. Временные здания и сооружения
13 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.5/Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41 | Временные здания и сооружения, - 1,5% | 13/22 | 539.36 | -247 | 292.36 | Изменение стоимости временных ЗиС в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа ВЗиС
Глава 9. Прочие работы и затраты
14 | ЛРС 09-01-01 | Размещение отходов на полигоне ТБО | 14/23 | 45.61 | -3.99 | 41.62 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
15 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1/Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76 | Производство работ в зимнее время, водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 3,3% | 15/24 | 1204.39 | -551.56 | 652.83 | Изменение стоимости зимнего удорожания в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
16 | п. 15 Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1% | 17/25 | 414.71 | -194.38 | 220.33 | Изменение стоимости содержания службы заказчика-застройщика в связи с изменением сметной стоимости
Глава 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
17 | Расчет/Смета 1.1, Смета 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации | 19,20/26 | 582.25 |  | 582.25 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
18 | Договор № __ от 04.07.2018 г. с ООО "__"/Смета 3 | Инженерно-геологические изыскания | 29/27 | 165 |  | 165 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
19 | Договор № _ от 04.07.2018 г. с ООО "__"/Смета 2 | Инженерно-геодезические изыскания | 28/28 | 164.81 |  | 164.81 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
20 | Расчет/Смета 4 | Инженерно-экологические изыскания | 30/29 | 152.65 |  | 152.65 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
21 | Расчет/Смета 5 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 31/30 | 59.85 |  | 59.85 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
22 | Договор № _ от 12.04.2019 г. с АУ | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 21/31 | 204.16 |  | 204.16 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
23 | Договор № __ от 19.04.2019 г. с АУ __ | Средства на оплату экспертизы достоверности определения сметной стоимости | 22/32 | 20 |  | 20 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
24 | Договор № __ от 19.04.2020 г. с АУ | Повторная государственная экспертиза одновременно проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий | 23/33 | 63.1 |  | 63.1 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
25 | МДС 81-35.2004 п.4.91/Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% | 18/34 | 0 | -76.71 | -76.71 | Изменение стоимости авторского надзора в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа
26 | Договор № __ от 19.04.2021 г. с АУ | Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий | 24 | 190.08 |  | 190.08 | Включение данных затрат на основании Задания на проектирование от "_"_____20__г.
27 | МДС 81-35.2004 п.4.96/Приказ 421/пр от 04.08.2020 п.179 | Непредвиденные затраты - 2%/ -3% | 37/35 | 1228.41 | -349.28 | 879.13 | Откорректированы в связи с изменением сметной стоимости и приказа.
28 | Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) | НДС - 20% (не облагается п.1, 2, 3, 27-35 в новом расчете) | 38/36 | 8178.19 | -3846.32 | 4331.87 | Сумма НДС изменилась в связи с изменением сметной стоимости
|  | ИТОГО с НДС |  | 17246.54 | -6423.17 | 10823.37
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ИЗМ СТОИМОСТИ (hidden)
(Рекомендуемый образец)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
Заказчик
(наименование организации)
(наименование стройки)
Дата составления ____ ________________ 20___ г.
N п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, тыс. руб. | Обоснование изменений сметной стоимости
| шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Счет № 15/03 от 26.11.2018 г. | Затраты на согласование с ФГБУ "_" (расчет фоновых концентраций в почве) | 1 |  | -12.67 | -12.67 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
2 | Счет № 15/02 от 26.11.2018 г. | Затраты на согласование с ФГБУ "___-" (расчет фоновых концентраций в атмосферном воздухе) | 2 |  | -24.98 | -24.98 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
3 | Акт № 37 от 13.12.2018 г. | Затраты на согласование с МКУ "ГЦГиА" | 3 |  | -4.92 | -4.92 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
4 | Акт №12 от 21.03.2018 г. | Затраты на согласование с МКУ "ГЦГиА" | 4 |  | -2.89 | -2.89 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
5 | Счет № 06 от 29.01.2019 г. | Затраты на подготовку схем расположения земельных участков на КТП (НДС не облагается) | 5 |  | -59.7 | -59.7 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
6 | Счет № 5 от 31.01.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "ЦВД Волга" (НДС не облагается) | 6 |  | -59.5 | -59.5 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
7 | Счет № 16 от 14.01.2019 г. | Затраты на согласование производства земляных работ с ПАО "_ д" | 7 |  | -1.62 | -1.62 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
8 | Счет № 2 от 11.01.2019 г. | Затраты на согласование с ПАО "Газпром газораспределение _" (контроль земляных работ) | 8 |  | -3.04 | -3.04 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
9 | Счет № 136 от 21.02.2019 г. | Затраты на согласование с АО "__" | 9 |  | -8.88 | -8.88 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
10 | Счет-договор № 521 от 16.01.2019 г. | Затраты на согласование с ПАО "МРСК ЦП" - филиал "_" ПАО "МРСК ЦП" | 11 |  | -11.27 | -11.27 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
11 | Счет № 003 от 09.01.2019 г. | Затраты на согласование с МКУ"Управление инженерной защиты территори_а" (НДС не облагается) | 12 |  | -3.62 | -3.62 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
12 | Счет № 4 от 22.01.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "Теплосети" | 13 |  | -7.19 | -7.19 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
13 | Счет № 5 от 22.01.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "Теплосети" | 14 |  | -2.15 | -2.15 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
14 | Счет № 352001010766 от 09.01.2019 г. | Затраты на согласование с филиалом ПАО "Ростелеком" | 15 |  | -1.2 | -1.2 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
15 | Счет № 47 от 07.05.2019 г. | Затраты на согласование с ООО "ДКЛ" (заключение о карстоопасности участка строительства) | 18 |  | -25 | -25 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
16 | Счет № 23 от 17.05.2019 г. | Затраты на согласование с ИП __ (подготовка экспертного заключения о состоянии зеленых насаждений) (НДС не облагается) | 19 |  | -31 | -31 | Исключен, в связи с корректировкой ПД
17 | Расчет МКУ "__" от 08.06.2020 г. | Расчет компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений (деревьев) и компенсационного озеленения | 1/20 | 374.13 | -126.51 | 247.62 | Изменение стоимости в связи с корректировкой ПД
18 | Смета 7 | Ландшафтная таксация насаждений | 2 | 31 |  | 31 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
19 | Смета 13 | Актулизация ландшафтной таксации насаждений | 3 | 31 |  | 31 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
20 | 01-01-01 | Предпроектные проработки. Подготовительные работы. | 4 | 15.1 |  | 15.1 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
21 | 01-01-02 | Организация и безопасность движения | 5 | 226.8 |  | 226.8 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
Глава 2. Основные объекты строительства
22 | ЛСР 02-01-01 | Общестроительные работы ниже отм.0.000 | 6 | 695.27 |  | 695.27 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
26 | ЛСР 02-01-02 |  | 7 |  |  |  | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
27 | ЛСР 02-01-03 |  | 8 | 211.92 |  | 211.92 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
28 | ЛСР 02-01-04 |  | 9 | 8156.36 |  | 8156.36 | Добавлен сметный расчет в связи с корректировкой ПД
….
Глава 8. Временные здания и сооружения
32 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.5/Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.41 | Временные здания и сооружения, - 1,5% | 13/22 | 539.36 | -247 | 292.36 | Изменение стоимости временных ЗиС в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа ВЗиС
Глава 9. Прочие работы и затраты
33 | ЛРС 09-01-01 | Размещение отходов на полигоне ТБО | 14/23 | 45.61 | -3.99 | 41.62 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
34 | ГСН-81-05-02-2007 п.13.1/Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.76 | Производство работ в зимнее время, водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) - 3,3% | 15/24 | 1204.39 | -551.56 | 652.83 | Изменение стоимости зимнего удорожания в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
35 | п. 15 Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,1% | 17/25 | 414.71 | -194.38 | 220.33 | Изменение стоимости содержания службы заказчика-застройщика в связи с изменением сметной стоимости
Глава 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
36 | Расчет/Смета 1.1, Смета 1.2 | Разработка проектной и рабочей документации | 19,20/26 | 582.25 |  | 582.25
37 | Договор № __ от 04.07.2018 г. с ООО "__"/Смета 3 | Инженерно-геологические изыскания | 29/27 | 165 |  | 165 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
38 | Договор № _ от 04.07.2018 г. с ООО "__"/Смета 2 | Инженерно-геодезические изыскания | 28/28 | 164.81 |  | 164.81 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
39 | Расчет/Смета 4 | Инженерно-экологические изыскания | 30/29 | 152.65 |  | 152.65 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
40 | Расчет/Смета 5 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 31/30 | 59.85 |  | 59.85 | Корректировка сметных расчетов в связи с корректировкой ПД
41 | Договор № _ от 12.04.2019 г. с АУ | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 21/31 | 204.16 |  | 204.16 | Данных затрат не учтены ранее
42 | Договор № __ от 19.04.2019 г. с АУ __ | Средства на оплату экспертизы достоверности определения сметной стоимости | 22/32 | 20 |  | 20 | Данных затрат не учтены ранее
43 | Договор № __ от 19.04.2020 г. с АУ | Повторная государственная экспертиза одновременно проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий | 23/33 | 63.1 |  | 63.1 | Данных затрат не учтены ранее
44 | МДС 81-35.2004 п.4.91/Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.173 | Авторский надзор - 0,2% | 18/34 | 0 | -76.71 | -76.71 | Изменение стоимости авторского надзора в связи с изменением сметной стоимости и изменение приказа
45 | Договор № __ от 19.04.2021 г. с АУ | Повторная государственная экспертиза проектной документации (включая сметную документацию) и результатов инженерных изысканий | 24 | 190.08 |  | 190.08 | Данных затрат не учтены ранее
46 | МДС 81-35.2004 п.4.96/Приказ 421/пр от 04.08.2020 п.179 | Непредвиденные затраты - 2%/ -3% | 37/35 | 1228.41 | -349.28 | 879.13 | Откорректированы в связи с изменением сметной стоимости и приказа.
47 | Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ (ред. от 30.10.2018) | НДС - 20% (не облагается п.1, 2, 3, 27-35 в новом расчете) | 38/36 | 8178.19 | -3846.32 | 4331.87 | Сумма НДС изменилась в связи с изменением сметной стоимости
|  | ИТОГО с НДС |  | 22954.15 | -5655.38 | 17298.77
Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]